## Backlog
ID | Critère | Estimation (heures) | Ordre | Description
1 |  | 8 | 1 | En tant qu'usager, je souhaite qu'il y ai un interface graphique fonctionnelle afin que je puisse naviguer dans l'application.
2 |  | 8 | 2 | En tant qu'usager, je souhaite qu'il y ai des contrôles de base afin que je intéragir avec l'application.
| a |  |  | L'utilisateur peux intéragir avec les contrôlles de base
4 |  | 2.5 | 3 | En tant qu'usager, je souhaite qu'il y ai des couleurs dans l'application afin que l'application soit jolie.
| a |  |  | L'application n'a pas les couleurs de base.
5 |  | 4 | 4 | En tant qu'usager, je souhaite qu'il y ai une animation d'ouverture d'application afin que l'application me démontre qu'elle fonctionne.
| a |  |  | L'animation se lance à l'ouverture de l'application.
3 |  | 6 | 5 | En tant qu'usager, je souhaite pouvoir nommer mes photos afin que je puisse mieux les retrouvées.
| a |  |  | Le nom des photos apparaît quand on les visionnes
| b |  |  | l'utilisateur peux changer le nom des photos
| c |  |  | Une boîte de dialogue apparaît suite à la prise de photo
6 |  | 6 | 6 | En tant qu'usager, je souhaite pouvoir prendre des photos avec ma caméra afin d'avoir des souvenirs numérique.
| a |  |  | L'application doit avoir accès à la caméra.
| b |  |  | Les photos sont enregistrer dans l'application.
| c |  |  | l'utilisateur peux choisir le noms des photos.
7 |  | 10 | 7 | En tant qu'usager, je souhaite qu'il y ai un GPS afin de pouvoir où je me trouve.
| a |  |  | L'application doit avoir accès au GPS.
8 |  | 8 | 8 | En tant qu'usager, je souhaite recevoir des notifications afin de me faire signe que j'ai pris une photo à un certain endroit.
| a |  |  | La notification est unique lors de l'arriver à un endroit

## Sprint2Eric
ID | Critère | Estimation (heures) | Ordre | Description
3 |  | 6 | 5 | En tant qu'usager, je souhaite pouvoir nommer mes photos afin que je puisse mieux les retrouver.
| a |  |  | Le nom des photos apparaît quand on les visionnes dans la galerie
| b |  |  | L'utilisateur peux changer le nom des photos
| c |  |  | Une boîte de dialogue apparaît suite à la prise de photo
| d |  |  | La date est concatener pour éviter les doublons
6 |  | 6 | 6 | En tant qu'usager, je souhaite pouvoir prendre des photos avec ma caméra afin d'avoir des souvenirs numérique.
| a |  |  | L'application doit avoir accès à la caméra.
| b |  |  | Les photos sont enregistrer dans l'application.
| c |  |  | L'utilisateur peux choisir le noms des nouvelles photos.
| d |  |  | Les photos contiennent aussi des information concernant leur localisation.

## Sprint2P-L
ID | Critère | Estimation (heures) | Ordre | Description
7 |  | 10 | 7 | En tant qu'usager, je souhaite qu'il y ai un GPS afin d'éventuellement pouvoir recevoir des notification basée sur ma localisation GPS.
| a |  |  | L'application doit avoir accès au GPS.
| b |  |  | La mise à jour de la localisation doit s'effectuer environ au 20 secondes
8 |  | 8 | 8 | En tant qu'usager, je souhaite recevoir des notifications afin de me faire signe que j'ai pris une photo à un certain endroit.
| a |  |  | La notification est unique lors de l'arriver à un endroit.
| b |  |  | Le texte de la notification est "Souvenir à revoir!".
| c |  |  | Le click de la notification nous amènes à la galerie de photo.
| d |  |  | Il y a un log qui avertit quel photo a créer la notification.

## Sprint#1
ID | Critère | Estimation (heures) | Ordre | Description
1 |  | 8 | 1 | En tant qu'usager, je souhaite qu'il y ai un interface graphique fonctionnelle afin que je puisse naviguer dans l'application.
2 |  | 8 | 2 | En tant qu'usager, je souhaite qu'il y ai des contrôles de base afin que je intéragir avec l'application.
| a |  |  | L'utilisateur peux intéragir avec les contrôlles de base
4 |  | 2.5 | 3 | En tant qu'usager, je souhaite qu'il y ai des couleurs dans l'application afin que l'application soit jolie.
| a |  |  | L'application n'a pas les couleurs de base.
5 |  | 4 | 4 | En tant qu'usager, je souhaite qu'il y ai une animation d'ouverture d'application afin que l'application me démontre qu'elle fonctionne.
| a |  |  | L'animation se lance à l'ouverture de l'application.